## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 餐厨垃圾处理专项补贴
主管部门 |  |  | 淮北市城管局 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市环卫处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 |  | 831.7 |  | 10 | 83.2% | 8.32
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1000 | 1000 |  | 831.7 |  | 10 | 83.2% | 8.32
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 签约率95%以上，日进厂量达到90吨 | [5 empty] | 签约率98%以上，日进厂量基本达到90吨
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 进厂量 |  |  | 约3.6万吨/年 | 3.22万吨/年 | 15 | 11 | 因年初疫情原因造成大部分餐饮单位关停，垃圾量下降。
|  | 质量指标 | 处理率 |  |  | 98% | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 垃圾处置及时性 |  |  | 日清日结 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 垃圾收运处置单价 |  |  | 280元/吨 | 280元/吨 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 生产粗油脂 |  |  | 1000吨 | 1060.56吨 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位 |  |  | 50个 | 50个 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生产清洁能源（沼气） |  |  | 100万方 | 135万方 | 10 | 10 | 处理厂通过提升处理技术，提高沼气生产量。
|  | 可持续影 响指标 | 食品安全质量 |  |  | 坚持保障 | 达到预期目标 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众对餐厨垃圾处理满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.32
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。